## 开发部
云恒制造技术中心-开发部-工作周报
部门： 技术部 |  |  | 姓名：宗金龙 |  |  |  | 工作周期：06月15日-06月20日
类别 | 序号 | 工作内容 |  | 完成情况（在相应栏打√） |  |  | 工作成果 | 未完成原因 | 计划完成时间 | 需要得到的协助
|  |  |  | 已完成 | 未完成 | 实施中
本周工作完成情况 | 1 | 解决问题数据显示和指挥大屏不一致 |  | √ |  |  | 已完成
| 2 | 解决首页预警信息模块，预警数据展示有误 |  | √ |  |  | 已完成
| 3 | 解决首页接口报错 |  | √ |  |  | 已完成
| 4 | 解决多光谱图管理页面，下载后台上传的多光谱文件，404 |  | √ |  |  | 已完成
| 5 | 解决水质管理，多光谱图管理页面，按照河道名称搜索，搜索结果有误 |  | √ |  |  | 已完成
| 6 | 解决水质管理，多光谱图管理页面，按照任务单号搜索，数据有误 |  | √ |  |  | 已完成
| 7 | 解决通知公告页面，按照时间搜索，搜索内容为空 |  | √ |  |  | 已完成
| 8 | 解决通知公告，添加公告页面，缺少附件的上传入口 |  | √ |  |  | 已完成
下周工作计划 | 1 | 继续完善和修改水务系统中测试提出的BUG
2
3
4
5